## Gestión Temprana (exportar)
Año | 01.UG (*) | GenPro | Nombre | Estado | Avance de tarea | Avance de obra | Fecha LE (PEM prevista) | Asignado | ID Proyecto | Ingeniero de Proyecto | Tiempo empleado | Tiempo empleado (Hours) | Fecha de finalización | Criticidad | Limitación de avance | Cant Alta de Equipos SAP | Alta de Planes mtto con tareas SAP | Alta de Planes mtto sin tareas SAP | Requiere GR | Monto GR ROT ZI | Monto GR ROT ZA | Monto GR ROT Z6 | Monto GR ROT Z3 | Monto GR ROT Z1 | Monto GR AIEC ZI | Monto GR AIEC ZA | Monto GR AIEC Z6 | Monto GR AIEC Z3 | Monto GR AIEC Z1
2026 | GSJ | GSJ/25-027-02 | PIAS LM1 Actualización sist. Control | Cumplida | 100 |  | 2026-01-16 | Lainer Rodriguez, Mario Adolfo Bramati |  | Alejandro Defeo |  |  | 2026-03-03 | No Crítico |  | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | GSJ | GSJ/24-024-03 | Adecuación PM413 et1 | Cumplida | 100 |  | 2026-01-19 | Lainer Rodriguez | 25.G3-CG-01 | Facundo Carrizo |  |  | 2026-03-26 | No Crítico |  | 12 | 8 | 2 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/25-047-01 | Electrificación Paraje Los Chihuidos | Cumplida | 100 |  | 2026-03-02 | Romualdo Di Benedetto | 25.36.APO | Christian Serra |  |  | 2026-03-04 | No Crítico |  | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | GSJ | GSJ/26-002-01 | PIAS ES3 - vinculación a E2_EIV_M3 | Cumplida | 100 |  | 2026-03-02 | Lainer Rodriguez, Mario Adolfo Bramati | 26.27.E1 | Facundo Carrizo |  |  | 2026-02-25 | No Crítico |  | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/25-047-06 | Tratamiento y Transporte YPF LAS en LA | Cumplida | 100 |  | 2026-03-06 | Mario Adolfo Bramati |  | Santiago Gil Cernich |  |  | 2026-02-27 | No Crítico |  | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | GSJ |  | Acueducto inyección LP2-SA | Cumplida | 100 |  | 2026-03-15 | Lainer Rodriguez, Mario Adolfo Bramati | 25.G3-CG-05 | Ezequiel Abril |  |  | 2026-02-25 | Crítico |  | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/24-007-05 | Electrificación LA Zona C 2025 | En Proceso | 80 |  | 2026-03-18 | Romualdo Di Benedetto | 24.12.LA | Gabriel Carro |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | I-0005 (SPF) | Campamento CASE - Etapa 1 | Cumplida | 15.79 |  | 2026-03-21 | Mario Adolfo Bramati | 25.36.APO | Santiago Gil Cernich |  |  | 2026-03-11 | Crítico |  | 38 | 34 | 4 | SI | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | WELLPAD | Wellpad APO-WP012 PZ 137 139 141 145 147 149(h) | Cumplida | 100 |  | 2026-03-27 | Lainer Rodriguez |  |  |  |  | 2026-03-27 | No Crítico |  | 170 | 35 | 127 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | GSJ | GSJ/24-025-02 | Revamping PIAS LP2 | En Proceso | 57.69 |  | 2026-03-30 | Lainer Rodriguez | 25.21.LA | Alejandro Defeo |  |  |  | Crítico |  |  |  |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | WELLPAD | Wellpad CASE-WP005 | Cumplida | 100 |  | 2026-03-31 | Lainer Rodriguez |  |  |  |  | 2026-04-21 | No Crítico |  | 41 | 25 | 16 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | ACA | ACA/23-036-02 | Electrificación MACX-10001BIS | En Proceso | 44 |  | 2026-04-08 | Romualdo Di Benedetto | [5 empty] | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-008-04 | Central de Incendio PC LOR | Cumplida | 100 |  | 2026-04-29 | Mario Adolfo Bramati | 25.18.LA | Maria Dolores Moran |  |  | 2026-03-03 | No Crítico |  | 9 | 0 | 9 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/23-003-01 | Ampliación PC APO 16 MMSCMD | En Proceso | 90.14 | 90 | 2026-04-30 | Mario Adolfo Bramati, Lainer Rodriguez | 23.01.APO | Maximiliano Furlan |  |  |  | Crítico |  | 218 | 196 | 12 | SI | 239865.2 | 5230 | 19083.7 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/26-005-02 | Red de Captacion CASE Zona 5 | Cumplida | 100 |  | 2026-04-30 | Mario Adolfo Bramati | 26.10.CASE | Rosaura Mendicoa |  |  | 2026-03-09 | No Crítico |  | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | GSJ |  | Redirecc MA6VH5 a BAT VH11 | Cumplida | 100 |  | 2026-05-07 | Lainer Rodriguez, Mario Adolfo Bramati | 25.G3-CG-03 | Alejandro Defeo |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | NQN/23-003-02 | BATERÍA APO2 | En Proceso | 60.64 |  | 2026-05-15 | Lainer Rodriguez, Mario Adolfo Bramati | 23.02.APO | Juan José Oubiña |  |  |  | Crítico |  | 568 | 492 | 54 | SI | 64835.8 | 6456 | 6305 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/25-008-06 | Monitoreo Vibraciones LA 2025 | Sin Avance | 0 |  | 2026-05-15 | Lainer Rodriguez | 25.21.LA | Fabrizio Brun |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ | GSJ/25-032-01 | PIU2 | En Proceso | 9.94 |  | 2026-05-15 | Ruben Salich, Isaac Nicolay | 25-G2-A2C-02 | Belen Tanus |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | NQN/25-003-16 | Upgrade Sistema de Control TC APO Tren B | En Proceso | 56.84 |  | 2026-05-15 | Juan José Martinez | 25.06.APO | Julieta Kohashi |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | WELLPAD | Wellpad LA-WP069 PZ 358 362 366 370(h) | Sin Avance |  |  | 2026-05-20 | Lainer Rodriguez | [5 empty] | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-003-08 | Desarenadores APO 2026 | Sin Avance | 0 |  | 2026-05-26 | Lainer Rodriguez | 25.32.APO | José Freixas |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | NQN/25-004-01 | Monitoreo de arena APO | Sin Avance | 0 |  | 2026-05-29 | Lainer Rodriguez | 25.16.APO | José Freixas |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | Redireccionamiento pozos de Iny. PIU2 | Sin Avance | 0 |  | 2026-05-29 | Ruben Salich | 26.10.CASE | Belén Tanus |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | WELLPAD | Wellpad LA-WP057 PZ ECh-205(h) | Sin Avance |  |  | 2026-05-30 | Lainer Rodriguez | [5 empty] | No Crítico
2026 | GSJ | GSJ/11-037-09 | Desarrollo Coirón - Blowdown Etapa 1 | Sin Avance | 0 |  | 2026-05-31 | Lainer Rodriguez | 25.G3-CG-05 | Ezequiel Abril |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ |  | CC - Estudio planta recupero de agua | Cumplida | 100 | 0 | 2026-06-30 | Mario Adolfo Bramati | 25.G3-A3C-05 | Facundo Carrizo |  |  | 2026-05-08 | Crítico |  | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/25-003-09 | Gasoducto BAPO2 a PCAPO | Sin Avance | 0 |  | 2026-06-30 | Lainer Rodriguez | 25.18.APO | Julieta Kohashi |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | NQN/25-003-02 | Interconexiones a BAPO2 | Sin Avance | 0 |  | 2026-06-30 | Lainer Rodriguez | 26.01.ACA | Federico Decuzzi |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | PIU3 | Sin Avance | 0 |  | 2026-06-30 | Ruben Salich | 26.15.APO | Belén Tanus |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | Redireccionamiento pozos de Iny. PIU3 | Sin Avance | 0 |  | 2026-06-30 | Ruben Salich | 26.08.E1 | Belén Tanus |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | NQN/25-004-07 | Upgrade Sistema de Control TC APO Tren A | Sin Avance | 0 |  | 2026-06-30 | Juan José Martinez | 25.06.APO | Julieta Kohashi |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | WELLPAD | Wellpad CASE-WP010 PZ 537 539 541(h) | Sin Avance |  |  | 2026-06-30 | Lainer Rodriguez | [5 empty] | No Crítico
2026 | GSJ |  | BAT RE4 - Adecuación de Soportería | Cumplida | 100 |  | 2026-07-15 | Mario Adolfo Bramati | 26.27.E1 | Ezequiel Abril |  |  | 2026-03-10 | Crítico |  | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/25-004-08 | Adecuación iluminación en MT APO2 y ACAS | Sin Avance | 0 |  | 2026-07-29 | Guillermo Van Domselaar | 25.08.APO | José Freixas |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | WELLPAD | Wellpad CASE-WP013 PZ 126 197 198 199(h) | Sin Avance |  |  | 2026-07-30 | Lainer Rodriguez | [5 empty] | No Crítico
2026 | NQN | WELLPAD | Wellpad CASE-WP015 PZ 112 113 114(h) | Sin Avance |  |  | 2026-07-30 | Lainer Rodriguez | [5 empty] | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-003-12 | Satélite de Control DTM Zona Sur | Sin Avance | 0 |  | 2026-08-14 | Lainer Rodriguez | 25.32.APO | Lucas Laso |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/24-005-10 | APF – Sistema Bombeo Eléctrico UM CASE | En Proceso | 14 |  | 2026-08-17 | Mario Adolfo Bramati | [5 empty] | No Crítico |  | 32 | 34 | 2 | SI | 3183 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/25-005-02 | Playa de Secado de Cutting CASE | Sin Avance | 0 |  | 2026-08-24 | Guillermo Van Domselaar | 25.01.CASE | Elias Riachi |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-009-03 | Adec. Satelite de Control IPEX.x-101 | Sin Avance | 0 |  | 2026-08-27 | Lainer Rodriguez | 25.03.ACA | Lucas Laso |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-004-09 | Alim. Eléctrica Linebreak Gasoducto APO | Sin Avance | 0 |  | 2026-08-28 | Lainer Rodriguez | 25.11.APO | Maximiliano Furlan |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-003-10 | Filtros ciclónicos Baterías APO | Sin Avance | 0 |  | 2026-09-30 | Lainer Rodriguez | 26.07.E1 | José Freixas |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | APF pozo Exploratorio 2026 | Sin Avance | 0 |  | 2026-10-01 | Mario Adolfo Bramati | 25.24.APO | Belén Tanus |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | PTC VH - Paro de Planta 2026 | En Proceso | 20 |  | 2026-10-15 | Mario Adolfo Bramati | 25.19.APO | Ezequiel Abril |  |  | 2026-03-10 | Crítico |  |  |  |  | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | NQN | NQN/24-009-04 | Red de Captación ACA 2025 | Sin Avance | 0 |  | 2026-10-27 | Lainer Rodriguez | 24.07.ACA | Rosaura Mendicoa |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | NQN/24-009-03 | Electrificación CANEPA 2025 | Sin Avance | 0 |  | 2026-10-28 | Romualdo Di Benedetto | 24.06.ACA | Gabriel Carro |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/24-005-03 | Electrificación CASE 2025 | Sin Avance | 0 |  | 2026-10-28 | Romualdo Di Benedetto | 24.08.CASE | Gabriel Carro |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/23-003-07 | Generación Centralizada APO | En Proceso | 30 |  | 2026-10-28 | Romualdo Di Benedetto | 23.07.APO | Cristian Serra |  |  |  | Crítico
2026 | NQN |  | Transformación e IF CANEPA 2025 | Sin Avance | 0 |  | 2026-10-28 | Guillermo Rugeri Sanchez | 26.01.E2 | Damian Decaro |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | NQN/25-003-15 | Vinc. Generación Centralizada APO | Sin Avance | 0 |  | 2026-10-28 | Romualdo Di Benedetto | 25.18.APO | Christian Serra |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/23-003-12 | APF APO Sur Etapa 2 | Sin Avance | 0 |  | 2026-11-22 | Facundo Nahuel Gonzalez | 23.08.APO | Jeremias Buzzi |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN |  | ACAs - Optimización control de pozos | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.02.E2 | Jeremias Buzzi |  |  |  | Crítico
2026 | NQN |  | Adecuaciones BAPO1 | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 25.03.CASE | Federico Decuzzi |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | NQN/25-036-01 | Adecuaciones medición de nivel APO | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.18.E2 | Jeremias Buzzi |  |  |  | Crítico
2026 | NQN | NQN/25-036-02 | Adecuaciones medición de nivel MT ACAS | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 25.G3-A3C-04 | Jeremias Buzzi |  |  |  | Crítico
2026 | NQN |  | Bat. ACA - Cambio bbas KOD y mejora condensados comp. | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.01.ACA | Santiago Gil Cernich |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN |  | Comunicación SCADA LMT APO | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.15.APO | Christian Serra |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN |  | CPF BCe - Reducción de DT y OPEX Metanol | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 25.G3-A3C-06 | Rosaura Mendicoa |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | Loop PIAS ES1-E1_EI-II-III_M2 | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.08.E1 | Facundo Carrizo |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ |  | Optimización PIAS CD | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.02.LA | Ezequiel Abril |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | Pias ES3 - Aumento tratamiento 2do FWKO | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.01.LA | Facundo Carrizo |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | PTC VH - Supresión remota CCM1 | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.17.E1 | Ezequiel Abril |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | Revamping PRZO2 | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.07.E1 | Ezequiel Abril |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-036-03 | Telemedición APO 2025 | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 25.24.APO | Fabrizio Brun |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ |  | Vinculación VH1 - PTG Zorro III | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-01 |  | 26.25.E1 | Ezequiel Abril |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | Adecuación PM413 ET2 (PA25) | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-08 |  | 25.G3-CG-03 | Facundo Carrizo |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ |  | Troncales 2026 | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-15 |  | 26.25.E1 | Facundo Carrizo |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | WELLPAD | Wellpad CASE-WP007 PZ 526 528 530 534 536 538(h) | Sin Avance |  |  | 2026-12-17 | Lainer Rodriguez | [5 empty] | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-003-17 | Electrificación APO 2026 | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-28 |  | 25.19.APO | Christian Serra |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ |  | Adecuación dársena acceso zona RCH | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-30 |  | 26.02.E2 | Alejandro Defeo |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-005-05 | Electrificación CASE 2026 | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-30 |  | 25.03.CASE | Gabriel Carro |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ | GSJ/26-002-05 | PIAS LM1 Actualización sist. Control (2026) | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-30 | Pablo Daniel Martinez | 0 | Alejandro Defeo |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | PIU compacta LM (Emergente) | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-30 |  |  | Belen Tanus |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ |  | PIU1 - Redireccionamiento Pozos PIUc | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-30 |  | 26.18.E2 | Belén Tanus |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ | GSJ/26-002-03 | Re-arranque remoto GSJ (2026) | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-30 |  | 0 | Alejandro Defeo |  |  |  | Crítico
2026 | NQN |  | Red de Captación LG | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-30 |  | 0 | Rosaura Mendicoa |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ | GSJ/26-002-07 | Riesgo Obsolescencia: ALTO | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-30 |  | 26.01.E2 | Alejandro Defeo |  |  | 2026-03-04 | No Crítico
2026 | GSJ | GSJ/25-043-04 | Adecuación BAT MC4 (Auditoría)(PA25) | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-31 |  | 25.G3-A3C-04 | Facundo Carrizo |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ | GSJ/25-043-04 | Adecuación PIAS ES2 (Auditoría)(PA25) | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-31 |  | 25.G3-A3C-05 | Facundo Carrizo |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ | GSJ/25-043-01 | Adecuación PIAS MC1 (Auditoría)(PA25) | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-31 |  | 25.G3-A3C-06 | Facundo Carrizo |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN | NQN/25-007-05 | BESS Generación ECH | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-31 | Lainer Rodriguez | 25.10.LA | Damian Decaro |  |  |  | No Crítico
2026 | NQN |  | Comunicación a SCADA equipos PTG LOC3 | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-31 |  | 26.02.LA | Christian Serra |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ |  | ET OR2 Automatización de forzadores | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-31 |  | 0 | Facundo Carrizo |  |  |  | Crítico
2026 | GSJ |  | Optimizacion PIAS MC - Ductos Asociados | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-31 |  | 0 | Ezequiel Abril |  |  |  | Crítico
2026 | NQN |  | Reducción de Riesgo PCLOR | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-31 |  | 26.01.LA | Santiago Gil Cernich |  |  |  | No Crítico
2026 | GSJ |  | Reemplazo de tanque 160 m3 (2026) | Sin Avance | 0 |  | 2026-12-31 |  | 26.17.E1 | Facundo Carrizo |  |  |  | No Crítico
2027 | GSJ | GSJ/14-065-06 | Aumento de capacidad de tratamiento PIAS LMS3 - Etapa 2 | Sin Avance | 0 | 0 | 2027-06-17 |  | 22.G2-D08-79 | Cesar Martini |  |  |  | Crítico